## Sheet1
阶段 | 主要工作 | 任务 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 审阅人 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 备注 | 天数 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13
团队管理
成立团队
|  | 确定组长 | 所有成员 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  |  |  | 1
|  | 建立三个git仓库 | 王永瑞、段柄宇、邓志文 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  |  |  | 1
|  | 提交小组信息 | 段柄宇 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  |  |  | 1
项目管理
|  | 项目启动会议 | 所有成员 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  |  |  | 1
|  | 早会 | 所有成员 | 2020-06-29 | 2020-07-12 |  |  |  |  | 14
|  | 项目甘特图 | 刘嘉欣 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2
需求分析
|  | 项目简介围读 | 所有成员 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  |  |  | 1
|  | 小组成员大致分工 | 所有成员 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  |  |  | 1
|  | 撰写需求分析报告 | 刘嘉欣、张雨桐 | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  |  |  |  | 2
项目开发 | 设计
|  | 会议讨论 | 所有成员 | 2020-06-30 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 5
|  | 撰写设计文档 | 刘嘉欣、张雨桐 | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 3
前端开发
|  | 初步原型设计 | 刘嘉欣、王永瑞 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2
|  | 首页 | 刘嘉欣 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2
|  | 登录 | 王永瑞 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2
|  | 老人、义工、工作人员数据表管理 | 刘嘉欣 | 2020-07-02 | 2020-07-05 |  |  |  |  | 4
|  | 数据分析表 | 王永瑞 | 2020-07-02 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 3
|  | 图像录入、监控显示 | 王永瑞 | 2020-07-04 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 5
|  | 个人信息表 | 刘嘉欣 | 2020-07-05 | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2
|  | 细节部分完善 | 刘嘉欣、王永瑞 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 3
后端开发
|  | 数据库设计 | 邓志文 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2
|  | 功能实现 | 邓志文 | 2020-07-01 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 8
|  | API文档撰写 | 邓志文 | 2020-07-01 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 8
计算机视觉
|  | 采集人脸数据 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 1
|  | 训练人脸识别模型 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2
|  | 训练情感分析模型 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2
|  | 训练摔倒检测模型 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-07-03 | 2020-07-05 |  |  |  |  | 3
|  | 检测义工老人互动 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  |  |  |  | 3
|  | 检测并追踪陌生人 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-07-09 | 2020-07-11 |  |  |  |  | 3
|  | 检测是否有人闯入禁止区域 | 段柄宇、张雨桐 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 3
集成
|  | 整体功能实现 | 所有成员 | 2020-07-10 | 2020-07-11 |  |  |  |  | 2
软件测试
|  | 单元测试 | 所有成员 | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 10
|  | 用户测试 | 王永瑞 | 2020-07-11 | 2020-07-12 |  |  |  |  | 2
|  | 测试文档撰写 | 刘嘉欣、张雨桐 | 2020-07-11 | 2020-07-12 |  |  |  |  | 2
材料撰写
|  | 用户手册撰写 | 刘嘉欣、张雨桐 | 2020-07-11 | 2020-07-12 |  |  |  |  | 2
|  | 中期答辩PPT | 所有成员 | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 1
|  | 终期答辩PPT | 所有成员 | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  |  |  |  | 1
|  | 周报 | 所有成员 | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 1
结项验收
|  | 项目答辩 | 段柄宇 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  |  |  |  | 1